## Portada
PLAN DE PROYECTO
Administración del desarrollo de servicios web
Fecha de emisión
2023-01-22
Control de cambios al plan
Fecha | Version | Autor | Referencia de Cambios | Revisado por | Aprobado por
2023-01-22 | 1.0 | Lider de proyecto | Primeros agregados de marco iniciaL, estrategia, alcance y cronograma | Christopher Rojano Jimenez

## 1.Marco inicial
1. Marco Inicial
1.1 Propósito
El propósito del documento Plan de Proyecto es recolectar toda la información necesaria para controlar las actividades y cumplir los objetivos del proyecto. Este documento describe la estrategia que se utiliza para la entrega del servicio e incluye un plan para guiar al equipo e involucrados al cumplimiento de los objetivos. Este documento también brinda una referencia para el monitoreo y control que permite evaluar el progreso del proyecto Para lo anterior se establece lo siguiente: (a) Define la estrategia para el proyecto de desarrollo. (b) Identifica, prioriza y organiza las actividades que conlleven el logro de las metas del proyecto. (c) Define, establece y aprueba los recursos y personal necesario para ejecutar las actividades de este proyecto.
1.2 Objetivos
Desarrollar un sistema que permita automatizar el desarrollo de servicios de administración web.
1.4 Factores críticos de éxito
Contar con scripts para realizar pruebas Tener la implementación del algoritmo que detecta la bd Tener la implementación del algoritmo que genera la API Tener el sistema montado en la web

## 2.Estrategia
2. Estrategia
2.1 Metodología de trabajo
Se va a seguir un proceso que cumple con CMMi Nivel 2. Para el desarrollo se utilizará el modelo cascada. Las fases a seguir son: Planeación, Especificación de Requerimientos, Análisis y Diseño, Construcción, Integración y Pruebas, Cierre.
2.2 Organización

## 3. Alcance - WBS
4. Alcance del proyecto
En el alcance tenemos algunas de las funciones que debe realizar el sistema que son las siguientes: -Mostrar pantalla de inicio -Enviar archivo -Seleccionar tablas -Editar tablas -Agregar tablas -Comprobar datos -Generar API -Enviar comentarios
4.1 Distribución de esfuerzo (WBS para control de horas)
Fecha de actualización
Etapa/Fase | Actividad | Subactividad | Esfuerzo planeado | Fecha esperada | Fecha real
Incremento 1
Requerimientos | Elaborar lista de requerimientos
Elaborar especificación de requerimientos
Elaborar Matriz de Trazabilidad
Elaborar Diseño Preliminar de Pantallas
Elaborar Plan de Pruebas
Planeación | Realizar Plan Integral de Proyecto
Analisis y diseño | Realizar diseño de arquitectura
Realizar diseño detallado
Realizar diseño de interfaz
Realizar plan de pruebas de integración
Actualizar matriz de trazabilidad
Elaborar documento de análisis y diseño
Construcción | CU_01
CU_02
Actualizar matriz de trazabilidad
Integración de módulos
Pruebas | Elaborar definición de pruebas
Realizar pruebas
Actualización de matriz de trazabilidad
Implantación | Elaborar manual de usuario
Incremento 2
Requerimientos | Elaborar lista de requerimientos
Actualizar especificación de requerimientos
Actualizar Matriz de Trazabilidad
Elaborar Diseño Preliminar de Pantallas
Elaborar Plan de Pruebas
Planeación | Actualizar Plan Integral de Proyecto
Analisis y diseño | Actualizar diseño de arquitectura
Realizar diseño detallado
Realizar diseño de interfaz
Realizar plan de pruebas de integración
Actualizar matriz de trazabilidad
Elaborar documento de análisis y diseño
Construcción | CU_03
CU_04
CU_05
Actualizar matriz de trazabilidad
Integración de módulos
Pruebas | Elaborar definición de pruebas
Realizar pruebas
Actualización de matriz de trazabilidad
Implantación | Actualizar manual de usuario
Incremento 3
Requerimientos | Elaborar lista de requerimientos
Actualizar especificación de requerimientos
Actualizar Matriz de Trazabilidad
Elaborar Diseño Preliminar de Pantallas
Elaborar Plan de Pruebas
Planeación | Actualizar Plan Integral de Proyecto
Analisis y diseño | Actualizar diseño de arquitectura
Realizar diseño detallado
Realizar diseño de interfaz
Realizar plan de pruebas de integración
Actualizar matriz de trazabilidad
Elaborar documento de análisis y diseño
Construcción | CU_06
CU_07
CU_08
Actualizar matriz de trazabilidad
Integración de módulos
Pruebas | Elaborar definición de pruebas
Realizar pruebas
Actualización de matriz de trazabilidad
Implantación | Actualizar manual de usuario
0
4.4 Estructura de desglose del proyecto (EDT - WBS)
•CAProyecto
•Especificación de Requerimientos
•Entrevistas
•Lista de requerimientos
•Especificación de requerimientos
•Matriz de Trazabilidad
•Diseño preliminar de pantallas
•Plan de Pruebas
•Plan de Proyecto
•Descripción de proyecto y registro de proyecto
•Definición de Tiempo Estimado
•Definición de Equipo de Trabajo
•Plan de manejo de riesgos
•Plan Integral de Proyecto
•Plan de Desarrollo
•Analisis y Diseño
•Diseño de arquitectura
•Diseño detallado
•Modelado de datos
•Diseño de interfaz
•Actividades de verificación y validación de análisis y diseño
•Plan de pruebas de integración
•Documento de análisis y diseño
•Construcción
•Inplementación de la estructura de la base de datos
•Casos de Uso
•Integración y pruebas
•Integración de modulos
•Reporte de pruebas de integración
•Reporte de pruebas del sistema
•Liberación de código
•Cierre
•Capacitación a usuario
•Mantenimiento

## 7. Gestion e infraestructura
8. Recursos de Infraestructura
Identificar los recursos materiales, de capacitación y tecnológicos necesarios.
Recurso | Uso | Responsable gestión | Fecha para la que se requiere | Fecha real
1 Computadora | Realizar el diseño y la programación del sistema | CRJ | pendiente
Capacitación en React JS | Aprender a usar el framework para el desarrollo del proyecto | CRJ | 2022-02-07
Capacitación en Git y GitHub | Aprender a usar el sistema de repositorios y uso de la plataforma | CRJ | 2022-02-07
Capacitación Front-end | Aprender como funciona el Front-end para desarrollar la vista al cliente | CRJ | 2021-02-14
Capacitación Back-end | Aprender como funciona el Back-end para poner la logica de negocios del sistema | CRJ | 2022-02-14
Servidor Web | Para alojar el proyecto en la nube | CRJ | 2022-02-28

## 9. Gestión de riesgos
Descripción estratégia de gestión de riesgos |  |  |  | Para todos aquellos riesgos que tengan un grado de severidad grave o inacepatbles se les aplicará un plan de mitigación.
|  | ESTADOS | FUENTE | Categoría de los Riesgos | Probabilidad | Impacto | Estrategias
|  | Identificado/Analizado | Interno | Externos | 1 | 5 | Prevenir
|  | Planeado | Externo | Requisitos | 2 | 10 | Mitigar
|  | Controlado |  | Gestión de proyecto | 3 | 20 | Transferir
|  | Materializado |  | Capacitación/Kills | 4 | 40 | Aceptar
Tecnología
Humano
Cliente
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Planeación de la respuesta a los riesgos |  |  |  | Seguimiento y control
ID Riesgo | Fecha identificación | Categoría | Fuente | SI (descripción del riesgo) | ENTONCES (descripción del efecto) | Causas | Fecha / evento de posible materialización | Impacto | Probabilidad | Calificación | Severidad | Estrategia | Plan de mitigación | Responsable | Disparador del plan | Descripción
1 | 2014-06-13 | Humano | Interno | Enfermedad de algún integrante del equipo | Retraso en actividades | Enfermedad | Enfermedad | 20 | 4 | 80 | Grave | Prevenir | Estar al pendiente de cualquier sintomas de enfermedad | Lider de proyecto |  | Puede atrazar al estar enfermo un integrante
2 | 2021-12-03 | Capacitación/Kills | Interno | Falta de capacitación del equipo | Retraso de desarrollo | Falta de conocimiento | Inicio de la programación | 40 | 3 | 120 | Inaceptable | Prevenir | Capacitarse antes de desarrollar codigo | Lider de proyecto |  | Atrasar el desarrollo o lentitud de implementación
3 | 2021-12-04 | Tecnología | Interno | Falla de tecnologia | Retraso de desarrollo | Por motivo de fuerza mayor con el equipo | Falla tecnologica | 40 | 4 | 160 | Grave | Prevenir | Tener un equipo de repuesto | Todos |  | Perdida de informacion y atraso del proyecto
4 | 2021-12-05 | Requisitos | Externo | Modificacion por saltar un requisito | Retraso de desarrollo | Leer mal el documento de requisitos | Descuido | 40 | 2 | 80 | Leve | Mitigar | Revisar los reuisitos completados dos veces por el creador y por un supervisor | Lider y creador |  | Puede retrasar debido a que cambiaria el proyecto o lo guiaria por otro rumbo dependiendo el requisito
5 | 2022-09-09 | Humano | Interno | Baja competencia en pruebas | Retraso en pruebas del sistema | Falta de conocimiento para la realización de pruebas | Inicio de las pruebas | 40 | 3 | 120 | Inaceptable | Prevenir | Curso intensivo de como realizar pruebas de desarrollo | Lider de proyecto |  | Atrasar la fase de pruebas e integración
6 | 2022-09-09 | Gestión de proyecto | Interno | Tiempo reducido asignado a la fase de pruebas | No se realizarian las pruebas suficientes | Dias inhabiles para realizar pruebas | Durante las pruebas | 20 | 2 | 40 | Leve | Prevenir | No retrasar las pruebas y cumplir con la estimación | Lider de proyecto |  | Tiempo reducido asignado a la fase de pruebas
7 | 2022-09-09 | Externos | Externo | Problemas de conexión con el servidor | No se realizarian las pruebas planeadas | Falla de sistema de almacenamiento en la nube | Se vence el dominio | 40 | 2 | 80 | Grave | Mitigar | Buscar alguna alternativa de almacenamiento en la nube | Todos |  | Problemas de conexión con el servidor

## 10.Indicadores
ID | Objetivo de Negocio | Necesidad de Información | Nombre Indicador | Fórmula | Descripción | Análisis | Unidad de Medida | Destinatarios | Fuentes | Periodicidad | Estado | Medidor
1 | Rentabilidad de proyectos no varíe 20% (más de costo y/o esfuerzo) | Estimación y facturación de los proyectos | Variación de Costo | = Esfuerzo Real / Esfuerzo Planeado | El costo de los proyectos está principalmente en el esfuerzo invertido, y se desea conocer la exactitud de la estimación. | Cuando el indicador sobrepase el porcentaje aceptable (más del 20% del planeado), realizar análisis de causas, detectar problemas y escalar a la gerencia de operación para su validación. | % | Líder de Proyecto, Gerente de Operación | Datos planeados y reales de esfuerzo del Plan Integral de Proyecto (Cronograma y WBS), Reportes de Actividades | Semanal | Activo | Lider de Proyecto
2 | Uso de buenas practicas | Estimación de desarrollo de codigo | Variación de Buenas Practicas | = Aplicación de buenas practicas / Aplicación de codigo real | Analisis de codigo del programador, se desea conocer si se hace uso de buenas practicas de desarrollo | Cuando el indicador sobrepase el porcentaje aceptable (más del 35% del planeado), realizar análisis de causas, detectar problemas y escalar a la gerencia de operación para su validación. | % | Líder de Proyecto | Datos planeados y reales de esfuerzo del Plan Integral de Proyecto (Cronograma y WBS), Reportes de Actividades | Mensual | Activo | Lider de Proyecto
3 | Codificación | Estimacion de las lineas de codigo realizadas | Variación de lineas escritas | Lineas de codigo / Cantidad de semanas | Se podra notar si el equipo lleva un buen ritmo de trabajo | Si el indicador es menor 250 lineas por persona. ralizar analisis de causas, detectar problemas y realizar una capacitacion de ser necesario. | lineas de codigo | Líder de Proyecto | Etapa de codificacion | Semanal | Activo | Lider de Proyecto
4 | Fallas en versionamiento | Estimación de fallas al versionar mediante git hub | Variacion de errores en cada rama | Errores al versionar / Caso de uso | Analisis de las distintas ramas de trabajo en las que se necesitan validar commits revisados previamente | Si el indicador es mayor a 3 por rama, realizar analisis de causas, detectar problemas y realizar una capacitacion sobre GitHub de ser necesario. | Errores | Líder de Proyecto | Repositorio de github | Mensual | Activo | Lider de Proyecto

## 15.Estructura Repositorio
1. Estructura del Repositorio
PERFILES
|  | CA_Proyecto | UBICACIÓN |  |  |  | DESCRIPCIÓN | NOMENCLATURA | DESCRIPCIÓN DE NOMENCLATURA | RAPE | APE | DO | CPC | AU | MA | AC | RP | RDM | AN | PR | DI | RM | DBA | CL | RE | DU
1_Requerimientos | bar: PERFILES RAPE to PERFILES DU
|  |  |  | ReportesValidacion |  |  |  |  | XXX: Siglas del Documento y en su caso agregar XXX_YYY_# donde YYY corresponde a la fase donde se aprueba la verificación y validación del artefacto
[5 empty] | Reporte de Validación de Requerimientos |  |  | ADSAW_ReporteValidacionXXX_# | ##: Numero de caso de uso
|  |  |  | ReportesVerificacion |  |  |  |  | CUn: Nombre de caso de uso
[5 empty] | Reporte de Verificación de Requerimientos |  |  | ADSAW_ReporteVerificacionXXX_#
|  |  |  | Especificación de Requerimientos |  |  |  | ADSAW_EspecificacionRequerimientos
|  |  |  | Lista de Requerimientos |  |  |  | ADSAW_ListaRequerimientos
|  |  |  | Matriz de Trazabilidad |  |  |  | ADSAW_MatrizTrazabilidad
|  |  |  | Casos de Uso |  |  |  | ADSAW_CasosUso
|  |  |  | Plan de Pruebas del Sistema |  |  |  | ADSAW_PlanPruebas
Imagenes
[5 empty] | Pantallas del sistema |  |  | XXX_##_CUn
|  |  |  | Diagrama estado de producto |  |  |  | ADSAW_DiEs-ProductoCompra
|  |  |  | Diagrama estado de producto |  |  |  | ADSAW_DiEs-ProductoEnvio
|  |  |  | Diagrama estado de producto |  |  |  | ADSAW_DiEs-ProductoGeneral
|  |  | 2_Planificacion | [6 empty] | F | F | E | L | L | E | L | E | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  |  |  | Herramienta de Estimación |  |  |  | ADSAW_HerramientaEstimacion
|  |  |  | Plan Integral del Proyecto |  |  |  | ADSAW_PlanIntegral
3_Diseño | bar: PERFILES RAPE to PERFILES DU
|  |  |  | ReportesValidacion |  |  |  |  | XXX: Siglas del Documento y en su caso agregar XXX_YYY_# donde YYY corresponde a la fase donde se aprueba la verificación y validación del artefacto
[5 empty] | Reporte de Validación de Diseño |  |  | ADSAW_ReporteValidacionXXX_# | ##: Numero de caso de uso
|  |  |  | ReportesVerificacion |  |  |  |  | CUn: Nombre de caso de uso
[5 empty] | Reporte de Verificación de Diseño |  |  | ADSAW_ReporteVerificacionXXX_#
|  |  |  | Documento de Análisis y Diseño |  |  |  | ADSAW_AnalisisDiseno
Diagramas de secuencia
[5 empty] | Diagrams de secuencia |  |  | ADSAW_DiSe_#_CUn
|  |  |  | Analisis y diseño |  |  |  | ADSAW_AnalisisDiseño
|  |  |  | Plan de Pruebas de Integración |  |  |  | ADSAW_PlanPruebasIntegracion
4_Construccion | bar: PERFILES RAPE to PERFILES DU
##: Numero de documento
|  |  |  | Reporte de Revisión de Pares |  |  |  | ADSAW_ReporteRevisionPares_##_PR | PR: Iniciales del programador
|  |  |  | Guia de programación |  |  |  | ADSAW_GuiaProgramacion
5_Integracion_Pruebas | bar: PERFILES RAPE to PERFILES DU
ReportesVerificacion
[5 empty] | Reportes de Verificación de Integración y Pruebas |  |  | ADSAW_ReporteVerificacionXXX_#
|  |  |  | ReportesValidacion |  |  |  |  | XXX: Siglas del Documento y en su caso agregar XXX_YYY_# donde YYY corresponde a la fase donde se aprueba la verificación y validación del artefacto
[5 empty] | Reportes de Validación de Integración y Pruebas |  |  | ADSAW_ReporteValidacionXXX_#
|  |  |  | Plan de Pruebas de Integración |  |  |  | ADSAW_PlanPruebasIntegracion
|  |  |  | Manual de Usuario |  |  |  | ADSAW_ManualUsuario
|  |  |  | Reporte Pruebas de Integración |  |  |  | ADSAW_ReportePruebasIntegracion_#
|  |  |  | Reporte de Alta de Código en Repositorio |  |  |  | ADSAW_ReporteAltaCodigoRepositorio
|  |  |  | Reporte Pruebas del Sistema |  |  |  | ADSAW_ReportePruebasSistema_#
6_Cierre | bar: PERFILES RAPE to PERFILES DU
ReportesVerificacion
[5 empty] | Reportes de Verificación de Cierre |  |  | ADSAW_ReporteVerificacionXXX_#
|  |  |  | Carta de Aceptación |  |  |  | ADSAW_CartaAceptacion
|  |  |  | Carta de Entera Satisfacción y Recomendación |  |  |  | ADSAW_CartaSatisfaccionRecomendacion
|  |  |  | Minutas |  |  |  | ADSAW_ManualMantenimiento
[5 empty] | Minutas de cierre |  |  | ADSAW_MinutaCie_#
|  |  |  | Manual de Mantenimiento |  |  |  | ADSAW_ManualMantenimiento
7_Auditoria | bar: PERFILES RAPE to PERFILES DU
|  |  |  | Checklist de Auditorias |  |  |  | ADSAW_AuditoriaProyecto
|  |  |  | Reportes de Auditorias |  |  |  | ADSAW_Incidencias_Auditorias_#
Minutas
[5 empty] | Minutas de Auditorías del Proyecto |  |  | ADSAW_MinutaAud_#
2. Perfiles de usuario del repositorio
| Perfil |  |  |  |  | Abreviatura
1 | Responsable de Administración del Proyecto Específico |  |  |  |  | RAPE
2 | Administrador del Proyecto Específico |  |  |  |  | APE
3 | Director de operaciones |  |  |  |  | DO
4 | Responsable de Procesos y Calidad |  |  |  |  | CPC
5 | Auditor |  |  |  |  | AU
6 | Medición y Análisis |  |  |  |  | MA
7 | Administración de la configuración |  |  |  |  | AC
8 | Responsable de Pruebas |  |  |  |  | RP
9 | Responsable de Desarrollo y Mantenimiento de Software |  |  |  |  | RDM
10 | Analista |  |  |  |  | AN
11 | Programador |  |  |  |  | PR
12 | Diseñador |  |  |  |  | DI
13 | Responsable de manuales |  |  |  |  | RM
14 | Cliente |  |  |  |  | CL
15 | Revisor |  |  |  |  | RE
16 | Diseñador de interfaz de usuario |  |  |  |  | DU
17 | Pruebas |  |  |  |  | QA
3. Control de usuarios
| Nombre |  | Perfil | Status (Activo - Inactivo)
| Christopher Rojano Jimenez |  | PR | Activo
|  |  | DI | Activo
|  |  | RM | Activo
|  |  | DBA | Activo
|  |  | RE | Activo
|  |  | RAPE | Activo